## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-22
Design | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 2022-09-23 | 2022-09-29
Coding | 2022-09-28 | 2022-10-06 | 2022-09-28 | 2022-10-06
Sprint Demo | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 2022-10-07